Методические рекомендации для организации процесса проверки наполненности РПД, ПП, ФОС

| № пп. | Действие | ДАТЫ (период неделя) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.07-19.07 | 19.07- 21.07 | 24.07-28.07 | 31.07- 4.08 | 7.08- 11.08 | 14.08- 15.08 | 16.08- 30.08 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выявить потребность в объеме разрабатываемых РПД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденный учебный план на 2017/2018 уч. год, 2012-2016 уч. годы | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.1.1 | Проанализировать наличие утвержденных РПД по статистическим отчетам в подсистеме «РПД» | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.1.2 | Составить список необходимых к разработке и обновлению РПД | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.1.3 | Проверить соответствие содержательного материала в утвержденной РПД области профессиональной деятельности выпускников, установленной в стандарте ФГОС ВО | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.1.4 | Проверить соответствие содержания РПД виду профессиональной деятельности выпускников, установленной в стандарте ФГОС ВО | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.1.5 | Произвести полное сопоставление содержания РПД перечню профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе преподавания той или иной дисциплины (модуля) и перечню задач, установленных в ФГОС ВО | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.1.6 | Проверить соответствие набора всех компетенций, установленных в РПД, набору компетенций, установленных в листе «Распределение компетенций» учебного плана | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.1.7 | Проверить наличие экспертного заключения на РПД. При отсутствии экспертного заключения на РПД эксперт вправе провести экспертизу РПД и дать заключение | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 1.2 | Представить соответствующим кафедрам под роспись список дисциплин, не обеспеченных (или необходимых к обновлению) РПД по учебным планам | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 2. | Назначение ответственных за разработку (обновление) РПД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Получить от УМС список дисциплин, по которым необходимо разработать (или произвести обновление) РПД в соответствии с п. 1.1.4 -.1.1.6 | + |  |  |  |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 2.2 | Назначить ответственных за разработку (обновление) РПД по кафедре в соответствии с утвержденными учебными планами | + |  |  |  |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 2.3 | Передать в ЦМКО копию подписанной и утвержденной РПД, включающей раздел ФОС (тестовые материалы) на электронном носителе (или бумажном) с целью внесения в подсистему «Тестирование» разделов и набора закрепленных компетенций |  | + |  |  |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 3. | Анализ соответствия состава содержания, включенного в РПД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Открыть документы: РПД, утвержденный учебный план, ФГОС ВО |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.2 | Проверить соответствие наименования дисциплины (модуля) учебному плану |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.3 | Проверить перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.4 | Проверить правильность указания места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.5 | Проверить в соответствии с учебным планом объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контрольную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.6 | Проанализировать содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, включенных в РПД, в соответствии с основной литературой |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.6.1 | Загрузить доступные университетские электронные системы, подключенные к РГУПС (на 01.01.2017г.) (научно-техническая библиотека): ЭБС «КнигаФонд»; ЭБС «IPRbooks»; ЭБС «Консультант студента»; ЭБС «Юрайт»; Электронная библиотека изданий УМЦ ЖДТ (через сайт библиотеки МИИТа); Национальная Электронная Библиотека (НЭБ); Информационные ресурсы «Консультант +», «Гарант»; Polpred.com Обзор СМИ |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.6.2 | Осуществить поиск основной литературы по наименованию дисциплины по п. 3.6.1 |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.6.3 | Проверить количество экземпляров основной литературы (п. 3.6.1) и наличие электронных копий в электронном каталоге библиотеки РГУПС http://rgups.ru:8087/jirbis2/ |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.6.4 | Распределить выбранные из основной (дополнительной) литературы темы (разделы) в соответствии с объемом выделенного количества академических часов и видов учебных занятий |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.6.5 | Распределить между выбранными в РПД темами (разделами) из основной (дополнительной) литературы перечень компетенций, установленных в листе «Распределение компетенций» учебного плана |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.6.6 | Определить темы (разделы) РПД, выносимые на самостоятельное изучение обучающихся |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.7 | Проанализировать актуальность перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, включенного в РПД |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 3.8 | Проверить и разработать (в случае отсутствия) ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в зависимости от вида учебной нагрузки |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.8.1 | Определить состав оценочных материалов для различных видов учебных занятий: - типовая тематика курсовых работ (проектов), отвечающая виду профессиональной деятельности образовательной программы – не менее 3 тем; - типовая тематика расчетно-графических работ, рефератов, отвечающая виду профессиональной деятельности образовательной программы – не менее 3 тем; - типовая тематика лабораторных работ, отвечающая виду профессиональной деятельности образовательной программы – не менее 3 тем |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.8.2 | Определить состав типовых контрольных заданий: - типовые тестовые задания (тз), используемые для контрольной работы – не менее 150 тестовых заданий с ключами на семестр (данные тестовые задания будут выгружены в Образовательный портал студенту без правильных вариантов ответов); - типовые тестовые задания (тз), используемые для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, позволяющие оценить знания (Блок А – минимально 120 тз), умения (Блок В – минимально 120), навыки (Блок С – минимально 25 тз), характеризующие этапы формирования компетенций (семестр изучения дисциплины) в процессе освоения образовательной программы с учетом вида профессиональной деятельности |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.8.3 | Определить состав вопросов оценки результатов освоения обучения, которые служат для непосредственной оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций (семестр изучения дисциплины) в процессе освоения образовательной программы с учетом определенного вида профессиональной деятельности. Количество вопросов для оценки результатов освоения «знать», «уметь», «владеть» определяется количеством обучающихся в группе, увеличенным на 20 % |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.9 | Проанализировать актуальность перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.9.1 | Завершить издание основной литературы для обеспечения учебного процесса |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Обеспечить наличие в РПД литературы, имеющейся в библиотеке университета и ЭБС, в том числе электронном каталоге библиотеки РГУПС (http://rgups.ru:8087/jirbis2/) |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.9.3 | Проверить наличие в университетской электронной библиотечной системе учебников, учебных пособий и методических указаний, подготовленных работниками техникумов и филиалов университета с целью их включения в РПД в качестве основной и дополнительной литературы |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.10 | Проанализировать актуальность перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). (Указывать только те ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые используются в учебном процессе). Поисковые системы Google, Яндекс и др. не указывать |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.11 | Проанализировать актуальность перечня методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.11.1 | Завершить издание методических указаний для обеспечения учебного процесса |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.11.2 | Обеспечить наличие в РПД методических указаний, имеющихся в библиотеке университета и ЭБС |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.12 | Проанализировать актуальность перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем в соответствии с информацией, представленной на сетевом диске U, папка «Аккредитация 2018», папка Факультета. Аудио- и видеофайлы, не являющиеся частью интеллектуальной собственности университета или не обеспеченные авторским соглашением, не указывать |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.13 | Проверить описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине в соответствии с информацией, представленной на сетевом диске U, папка «Аккредитация 2018», папка Факультета |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 3.14 | Проверить соответствие содержательного материала в утвержденной РПД области профессиональной деятельности выпускников, установленной в стандарте ФГОС ВО |  | + | + | + |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 4. | Выявить потребность в объеме разрабатываемых программ практик (ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Утвержденный учебный план на 2017/2018 уч. год, 2012-2016 уч. годы | + | + | + | + | + | + | + | УМС, ЦРК |
| 4.1.1 | Проанализировать наличие утвержденных ПП | + | + | + | + | + | + | + | УМС, ЦРК |
| 4.1.2 | Составить список необходимых к разработке и обновлению ПП | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 4.1.3 | Проверить соответствие содержательного материала в утвержденной ПП по виду практики, объекту профессиональной деятельности выпускников, установленному в стандарте ФГОС ВО | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 4.1.4 | Проверить соответствие содержания ПП виду профессиональной деятельности выпускников, установленной в стандарте ФГОС ВО | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 4.1.5 | Произвести полное сопоставление содержания РПД, перечню профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе прохождения практики и перечня задач, установленного в ФГОС ВО | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 4.1.6 | Проверить соответствие набора всех компетенций, установленных в ПП, набору компетенций, установленных в листе «Распределение компетенций» учебного плана | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 4.1.7 | Проверить наличие экспертного заключения на ПП. При отсутствии экспертного заключения на ПП эксперт вправе провести экспертизу ПП и дать заключение о качестве | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 4.2 | УМС представить соответствующим структурным подразделениям (ЦРК, кафедрам) под роспись список программ практик (по видам), не обеспеченных (или необходимых к обновлению) по учебным планам | + | + | + | + | + | + | + | ЦРК, Зав. кафедрами |
| 5. | Назначение ответственных за разработку (обновление) ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Получить от УМС список практик, по которым необходимо разработать (или произвести обновление) ПП в соответствии с п. 4.1.4 - 4.1.6 | + | + | + | + | + | + | + | Зав. кафедрой |
| 5.2 | Назначить ответственных за разработку (обновление) ПП по кафедре в соответствии с утвержденными учебными планами | + | + | + | + | + | + | + | Зав. кафедрой |
| 5.3 | Передать в ЦРК подписанную и утвержденную ПП | + | + | + | + | + | + | + | Зав. кафедрой |
| 6. | Анализ соответствия состава содержания, включенного в ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Открыть документ ПП, утвержденный учебный план, ФГОС ВО | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.2 | Проверить соответствие наименование вида практики, способа и формы (форм) ее проведения с утвержденным учебным планом | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.3 | Проверить перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.4 | Проверить в соответствии с утвержденным учебным планом, лист «Распределение компетенций» перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы с учетом вида профессиональной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.5 | Проверить место практики в структуре образовательной программы | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.6 | Проверить объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях в академических часах | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.7 | Проанализировать содержание практики с видом практики в соответствии профильными организациями, соответствие заданий на практику выбранному виду профессиональной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.8 | Проанализировать формы отчетности по практике в зависимости от вида практики и вида профессиональной деятельности в рамках образовательной программы | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.9 | Проверить и разработать (в случае отсутствия) ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике в зависимости от ее вида | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.9.1 | Определить состав оценочных материалов для различных видов практик: - типовые задания на научно-исследовательскую работу, отвечающие виду профессиональной деятельности образовательной программы – не менее 3 шт.; - типовые задания на виды практик, отвечающие виду профессиональной деятельности образовательной программы – не менее 3 шт. | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.9.2 | Определить состав вопросов оценки результатов освоения обучения, которые служат для непосредственной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (семестр изучения дисциплины) в процессе освоения образовательной программы с учетом определенного вида профессиональной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.10 | Проанализировать актуальность перечня учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.11 | Проанализировать перечень указанных в программе практике информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 6.12 | Проанализировать описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики | + | + | + | + | + | + | + | НПР |
| 7. | Выявить потребность в объеме разрабатываемых ФОС по дисциплине (модулю), практике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Утвержденный учебный план на 2017/2018 уч. год, 2012-2016 уч. годы | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 7.1.1 | Проанализировать наличие ФОС, имеющихся в РПД и в Справочной информации ЦМКО, ЦРК | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 7.1.2 | Составить список необходимых к разработке ФОС по дисциплинам, практикам в соответствии с утвержденным учебным планом | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 7.2 | Представить соответствующим кафедрам под роспись список дисциплин (модулей), практик, не обеспеченных ФОС | + |  |  |  |  |  |  | УМС |
| 8. | Назначение ответственных за разработку ФОС по дисциплинам (модулям), практикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Получить от УМС список дисциплин (модуля), практик, по которым необходимо разработать ФОС | + |  |  |  |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 8.2 | Назначить ответственных по кафедре за разработку ФОС по дисциплинам в соответствии с учебными планами | + |  |  |  |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 8.3 | Передать в ЦМКО служебную записку с указанием назначенных ответственных за разработку ФОС по дисциплине |  | + |  |  |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 8.4 | Передать в ЦРК служебную записку с указанием назначенных ответственных за разработку ФОС по практике в соответствии с учебными планами |  | + | + |  |  |  |  | Зав. кафедрой |
| 9. | Анализ соответствия состава ФОС по дисциплине (модулю), включенного в РПД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Открыть документ РПД и учебный план, ФГОС ВО |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.2 | Провести сверку закрепленного перечня компетенций с указанием этапов их формирования в РПД с утвержденным учебным планом, лист «Распределение компетенций» |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.3 | Определить соответствие содержательного материала тем (разделов) дисциплины в РПД указанной основной литературе |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.4 | Определить соответствие содержания рабочих программ дисциплин, оценочных средств видам профессиональной деятельности, установленным в соответствующих ФГОС ВО и учебным планом |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.5 | Проверить способность описанных показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описанных шкал оценивания в РПД проводить с их помощью всестороннюю оценку результатов обучения, уровня сформированности компетенций |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.5.1 | При выявлении несоответствия по п.9.4 внести изменения в РПД |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.6 | Проверить наличие типовых контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в РПД в соответствии с видом учебной нагрузки по дисциплине |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.6.1 | Проверить качество и количество тестовых заданий (при их наличии в ЦМКО) на соответствие содержательной составляющей дисциплины их актуальности и принципам оценивания (валидности, определенности, однозначности, надежности) |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.6.2 | Проверить качество вопросов оценки результата освоения обучения, которые служат для непосредственной оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, на соответствие принципов оценивания: валидности, определенности, однозначности, надежности |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.7 | Проверить наличие иных оценочных материалов различных видов учебных занятий, необходимых для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в РПД в соответствии с видом учебной нагрузки по дисциплине |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.7.1 | Проанализировать качественный и количественный состав типовой тематики курсовых проектов (работ) при их наличии в соответствующем учебном плане и установить соответствие профилю образовательной программы |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.7.2 | Проанализировать качество типовых заданий на научно-исследовательскую работу (проект) при их наличии в соответствующем учебном плане и установить соответствие профилю образовательной программы |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.7.3 | Проанализировать качественный и количественный состав типовой тематики расчетно-графических заданий при их наличии в соответствующем учебном плане и установить соответствие профилю образовательной программы |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.7.4 | Проанализировать качество типовых заданий на лабораторные работы при их наличии в соответствующем учебном плане и установить соответствие профилю образовательной программы |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 9.8 | При выявлении несоответствия по п.9.5 и 9.6 приступить к устранению выявленных несоответствий |  | + |  |  |  |  |  | НПР |
| 10 | Разработка тестовых заданий по дисциплине в соответствии с учебным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Открыть раздел РПД «Содержание дисциплины», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, и источник информации для написания тестовых заданий (основная литература, действующие нормативные документы, современные периодические издания, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины) |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 10.2 | Загрузить методические материалы, разработанные ЦМКО для ответственных разработчиков ФОС (http://cmko.rgups.ru/?page_id=20) |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 10.3 | Определить количество разделов с тестовыми заданиями, равное не менее 4, не более 7 разделам на семестр, в целях выполнения принципов оценивания, установленных шкал оценки (40 % – порог аттестации по разделу) |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 10.4 | Разработать по уровням сформированности компетенций: – для порогового уровня (знать) – «Блок А» не менее 30 тестовых заданий на раздел – для базового уровня (уметь) – «Блок В» не менее 30 тестовых заданий на раздел – для высокого уровня (уметь, владеть) – «Блок С» комплект не менее 25 билетов |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 10.5 | Проверить соответствие разработанных тестовых заданий по разделам принципам оценивания: определенности и однозначности |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 10.6 | Проверить возможность проведения процедуры оценки формируемых компетенций с помощью разработанных тестовых заданий |  | + | + | + |  |  |  | НПР |
| 10.7 | Предоставить в ЦМКО бумажный вариант разработанных тестовых заданий для проверки на соответствие предъявляемым требованиям к оцениванию |  |  |  | + |  |  |  | НПР |
| 10.8 | Проверить ФОС по дисциплине на критерий валидности, определенности, однозначности, надежности, соответствия требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств |  | + | + | + | + |  |  | ЦМКО |
| 10.8.1 | Вернуть НПР представленный для проверки ФОС дисциплины на устранение выявленных несоответствий установленным критериям п 10.8 |  | + | + | + | + | + | + | ЦМКО |
| 10.8.2 | Подготовить Акт о вводе ФОС по дисциплине в электронную информационно-образовательную среду |  | + | + | + | + | + | + | ЦМКО |
| 10.9 | Устранить выявленные несоответствия в ФОС дисциплины с учетом п. 10.8 |  |  | + | + | + |  |  | НПР |
| 10.10 | Предоставить в ЦМКО: –тестовые задания в бумажном и электронном виде с учетом исправлений (доработки, переработки, актуализации); – выписку из протокола заседания кафедры о целесообразности использования разработанного ФОС для проведения текущего контроля успеваемости / промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в электронной информационно-образовательной среде университета; – копию экспертного заключения на РПД |  |  |  | + | + |  |  | НПР |
| 10.11 | Получить в ЦМКО Акт о вводе представленного ФОС по дисциплине в электронную информационно-образовательную среду университета |  |  |  | + | + | + |  | НПР |
| 11 | Оформление фонда оценочных средств по дисциплине для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Оформить оценочные материалы (типовые тестовые задания) по дисциплине в бумажном виде по следующей структуре: – титульный лист; – содержание с указанием разделов и закрепленных компетенций (по семестрам изучения) соответствующее разделам РПД; – тестовые задания для оценки результатов обучения пороговому уровню (знать); – тестовые задания для оценки результатов обучения базовому уровню (уметь); – тестовые задания для оценки результатов обучения высокому уровню (уметь, владеть); – выписка из протокола заседания кафедры о целесообразности использования разработанного ФОС для проведения текущего контроля успеваемости / промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в электронной информационно-образовательной среде университета; – копия экспертного заключения на РПД; – акт о вводе ФОС в электронную информационно-образовательную среду |  |  |  |  | + | + |  | НПР |
| 11.2 | Подготовить входящий в состав РПД фонд оценочных средств для включения в пакет документов, представляемых эксперту (сшить, пронумеровать) для заверения печатью организации и указания даты заверения (2 часа на представление документа эксперту) |  |  |  |  | + | + |  | НПР |
| 11.3 | Передать подготовленный пакет документов ответственному за образовательную программу (Председатель УМС, заведующий выпускающей кафедры) |  |  |  |  |  | + |  | НПР |
| 12 | Анализ соответствия предмета проверки экспертами проверяемым документам (РПД, ОМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Осуществить анализ соответствия содержания рабочих программ дисциплин, оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации, тематик курсовых работ области профессиональной деятельности выпускников, установленных в соответствующих ФГОС ВО | + | + | + | + | + |  |  | УМС |
| 12.2 | Провести анализ соответствия заявленных тематик курсовых проектов (работ) профилю образовательной программы и требованиям рынка труда | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 12.3 | Осуществить оценку содержания разработанных и представляемых экспертам оценочных средств области профессиональной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 12.4 | Осуществить оценку содержания разработанных и представляемых экспертам оценочных средств объектам профессиональной деятельности |  | + | + | + | + | + | + | УМС |
| 12.5 | Оценить включенный набор требуемых результатов освоения образовательной программы (набор формируемых компетенций) в ФОС дисциплины | + | + | + | + | + | + | + | УМС |

Принятые сокращения:

ОО – образовательная организация

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

ВО - высшее образование;

ОК - общекультурные компетенции;

ОПК - общепрофессиональные компетенции;

ПК - профессиональные компетенции;

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда

УП – учебный план

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля)

РПП – рабочие программы практик

ОМ – оценочные материалы